Анализ плана по исправлению замечаний по результатам проведения

независимой оценки качества образовательной деятельности

|  | замечание | необходимые мероприятия | ответственный | срок | отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Структура, выставленная на сайте, не соответствует структуре, представленной в Публичном докладе | 1. Сравнить структуры. 2. Привести в соответствие. 3. Разместить на сайте. | Шиховцева С.В. Бунаков М.В. | 20.12.17 30.12.17 | Приведено в соответствие |
| 2 | На сайте отсутствуют сведения о ходе рассмотрения обращений потребителей образовательных услуг | 1.Проанализировать возможности сайта для реализации данной услуги. 2.Предложить возможные варианты решения проблемы. 3.Внедрить при наличии возможности. | Бунаков М.В. | 18.12.17 01.02.18 | Нет возможности внедрить в данном конструкторе сайта |
| 3 | В ТМК ОУ «ДГ» не созданы условия для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ и инвалидов | 1. Реализация плана «Доступная среда» | Мезенцева М.Г. Яникова Н.И. | согласно плану | 1.Приобретен подъемник для инвалидов- колясочников. 2.Закуплена специализированная парта для инвалидов-колясочников. 3.Оборудован туалет для ОВЗ. 4.Приобретены приспособления для ОВЗ по слуху. |
| 4 | На сайте отсутствуют данные о том, что обучающиеся в 2016-2017 учебном году приняли участие в конкурсах, олимпиадах и т.п. | 1. Создать раздел «Достижения учащихся». 2. Разместить информацию в разделе «Достижения учащихся». | Бунаков М.В. Сербулев И.Н. Сухих Н.А. | 25.12.17 30.12.17 | 1.Создан раздел. 2.Создана страничка в социальной сети Инстаграмм. 3.На сайте расположена ссылка. |
| 5 | Уровень удовлетворённости условиями организации питания и качеством питания по анкетированию родителей составляет всего 58% | 1. Организовать работу с классными руководителями по вопросам организации горячего питания в школе. 2. Систематизировать работу по улучшению качества питания в школьной столовой. 3.Осуществлять постоянный контроль качества питания в столовой. | Бельченко О.М. Васильева С.Д. Бракеражная комиссия | постоянно | 1.Проведена серия мероприятий по здоровому питанию для учащихся и родителей. 2.В общешкольном совете родителей выделена группа родителей, которые осуществляют постоянный контроль питания, накрытия, состояния столовой. 3.Бракеражная комиссия работает регулярно. |